## 前台
|  | 计划时间 | 完成度
功能调整 | 活动过期不可报名（加过期时间字段）
详情页作者、推荐头像可点击，到个人主页
自己的评论可删除（伪删除）
文章点赞可取消
活动标签换成系列
我要推荐、支付成功、报名成功提示带确认
个人中心我的活动默认是已报名活动
活动报名详情下面带小红字提示：报名费用不可退
资讯搜索只有行业标签，form表单提交
活动搜索去掉排序，进入页面搜索框获得焦点
小秘书做成类似im的模式展示，后台回复会推送
隐式登录
页面改静态 ajax取数据 | 资讯首页
活动首页
资讯二级页
活动二级页
各搜索页
整理静态个人中心，未登录就出弹窗，由用户主动点登录

## 后台
菜单 | 功能 | 问题 | 优先级 | 计划时间 | 完成度
首页 | 首页 | 首页上面放几个豆腐块：专家管理、小秘书、提现管理（边角显示待处理的个数）；下面是数据显示窗口，显示目前登录人数、用户行业分布图 | P1 | 7.16
用户管理 | 用户分类 | 会员分为“VIP会员”“高级会员”“普通会员”，每个单独一个菜单管理，每个VIP和高级会员可以指派给特定后台管理账户，该账户登录后只能看到被指派的会员 | P1 | 7.15 | 80%
权限管理 | 权限管理 | 高级管理员可开通不同账号，可根据功能模块设定不同权限(可任意勾选不同的二级菜单) | P0 | 7.16 | 80%
专家管理 | 话题 | 话题可编辑 | P1 | 7.15
会员管理 | 启用／停用 | 增加启用／停用功能 | P1 |  | 100%
活动管理 | 标签 | 增加系列标签（只有活动会用到）， | P0 | 7.15
活动管理 | 筛选 | 增加筛选功能，增加按照系列、地点筛选 | P0 | 7.15
活动管理 | 是否众筹 | 删除 | P0 | 7.15
资讯管理 | 筛选 | 增加筛选功能，增加按照行业筛选 | P0 | 7.15
资讯管理 | 标签 | 标签只有行业投资，没有资金业务和其他，所以只要一级标签就好 | P0 | 7.15
资讯管理 | 作者 | 作者可以输入，并通过输入筛选，类似广告管理中的专家推荐 | P0 |  | 100%
活动和资讯 | 链接 | 增加复制链接的按钮 | P0 |  | 100%
项目管理 | 需求对接管理 | 除了融资管理，增加需求管理，字段包括：行业、标题、内容、需求方、跟进人、进度描述 | P2 | 7.16
融资项目管理 | 标签 | 增加行业标签（行业投资），将融资规模、融资阶段设定为标签 | P2 | 7.16
融资项目管理 | 筛选 | 可通过行业、融资规模、融资阶段进行筛选 | P2 | 7.16
融资项目管理 | 上传文件 | 增加上传文件功能 | P2 | 7.15
融资项目管理 | 增加字段 | 增加跟进人和进度描述 | P2 | 7.15
招聘管理 | 招聘管理 | 每个招聘信息包括：招聘公司、负责人、联系方式、分成方式、行业标签、招聘职位、薪资范围、工作地点、招聘简介；每个招聘信息可以添加多个应聘人信息，应聘人信息包括姓名、出生年月、电话、邮箱、地址、教育经历、工作经历，期望薪水 | P2 | 7.16
资讯和活动 | 评论 |  | P0 | 7.16
小秘书 | 小秘书 | 同上 | P0 | 7.16
数据统计 | 数据统计 | 注册用户数，曝光率、评论数、点赞数和转发率（活动、资讯），活跃用户数，专家数，活动报名人数，可以有数量、时间、行业三个维度
消息中心 | 消息中心 | 小秘书归属到消息中心下面，现有消息中心隐藏掉，相关的消息提醒会在对应功能提示，暂时不需要单独消息提醒 | P1 |  | 100%