## 工作表1
完成度
样式 | 检查所有点击区域变大
banner图尺寸固定
点赞放大效果 膨胀一下
评论区弹出动画
活动banner高度
活动底部空白调小
所有线条颜色变浅
个人资料页面调整
个人信息编辑输入框加下划线
小秘书小圆圈
|  | android | ios
app | 启动欢迎页 | 100% | 0% | 晚饭后可搞完
| APP webview切换 | 10%--重构webview加载时解决 | 0% | 下周二前
| 去掉分享图标 显示分享api | 10%--重构webview加载时解决10 | 0% | 今天
| 再次检查跨tab跳转到tab页时候的高亮图标 | 0%--预期7月1号 | 50%
| IOS搜索调用 |  | 50% | 需要后台配合
| 二维码提示“请扫描并购帮的二维码” | 100% | 90%
| APP bar改颜色 | 100% | 80%
| 名片夹没有返回按钮 | 100% | 100%
| 配置更新的xml | 80%--跟后台对接即可 | 80%
| 外部跳转到app的协议 | 0%--预期7月1号 | 90%
| 后退到上一个view做缓存 | 10%--重构webview加载时解决 | 20%
| 支付宝支付 | 100%---app集成成功，为了安全需要把私钥 | 50%
放到服务端去签名加密。
后台 | 小蔡的：
资讯搜索title
评论点击黑层隐藏＋ 首条评论是 去掉暂无评论
点赞过变红
资讯活动 喜欢先变状态 加提示
参与嘉宾 富文本
活动加查看所有报名
搜索去掉底部线条
所有都去掉分享 需要分享的页面主动加
APP个人中心里的邀请好友点不动（分享）
在非微信、app环境中，头部加引导
文鹏的：
登陆跳转有问题
只能编辑自己的专家页面
专家主页 地点文字
预约列表加提交时间、我是专家那里信息不全
个人资料页面调整
关注和系统消息 隐藏名
图像上传 上传即保存 更新资料
微信去掉设置
微信屏蔽支付宝支付
专家认证名字
我的收藏添加专家收藏
非微信
使用缓存
统计