## 工作表1
| 责任人 | 完成度（%） | 设计完成度 | 构建完成度
注册字段优化，姓名 公司 职务 邮箱 名片，机构类型选择交互修改 | 文鹏 |  | 100 | 100
专家认证页面修改，提供模板（撰写用例），资源优势换成擅长话题。提交后交互语句修改 | 小蔡 | 20 | 100 | 100 | 需要提供描述文字
资讯约见图标修改； | 小蔡 | 开意 |  | 100
评论删除全部评论也要删除掉； | 小蔡 | 100
显示全部修改样式，给人感觉是跳转的而不是展开--- 查看更多评价； | 小蔡 | 100
话题预约理由修改一下说明； | 小蔡 | 10 |  |  | 需要提供描述文字
专家主页推荐可点击区域变大、推荐后大拇指变色； | 小蔡 | 100
隐私策略电话和邮箱默认不公开； | 小蔡 | 包含在文鹏注册里
用户可以修改用户名； | 小蔡 | 100
增加修改电话入口以及功能； | 小蔡 | 100
活动列表增加已过期； | 小蔡 | 100
活动详情页分享右上角、收藏回到喜欢之后、增加我要评论、我要赞助和我要报名吸底； | 小蔡 | 100
专家主页增加、行业标签、个人标签、擅长业务； | 小蔡 | 0 | 21 | 100
发布活动改成活动需求、里面不需要行业标签，修改标题和提示； | 小蔡 | 100
个人主页重新设计； | 小蔡 | 0 |  | 100
专家主页上面那种图片后台上传； | 小蔡 | 100
资讯活动后台添加关键字； | 文鹏 | 100
小秘书图标改成发送、输入框改大； | 小蔡 | 100
资讯和活动搜索标题和内容； | 小蔡 | 100
资讯列表页压缩一下行距； | 小蔡 | 100
资讯增加转载来源、有转载无作者； | 小蔡 | 100
个人中心个人主页点击区域就在头像，两边耳朵点击区域变大； | 小蔡 | 100
注销登录修改样式； | 小蔡 | 100
话题编辑设置返回链接； | 小蔡 | 100
我们的秘书会在两个工作日内联系您； | 小蔡 | 100
资源优势-->擅长话题 | 小蔡 | 100
名片的电话别人的电话点击拨打； | 小蔡 | 0
发布活动成功提示改成弹框； | 小蔡 | 100
个人中心标签排列顺序 小秘书 个人资料 名片夹 我的关注 我的活动 我的收藏 我的约见 扫一扫 专家认证 | 小蔡 | 100
启动页图片 xml配置；
评论字数限制300字； | 小蔡 | 100
资讯hashchange； | 小蔡 | 100
个人中心我的*全部改ajax； | 小蔡 | 100