## 工作表1
完成度
样式 | 检查所有点击区域变大
banner图尺寸固定
点赞放大效果 膨胀一下
评论区弹出动画
活动banner高度
活动底部空白调小
所有线条颜色变浅
个人资料页面调整
个人信息编辑输入框加下划线
小秘书小圆圈
|  | android | ios
app | 启动欢迎页
APP webview切换
去掉分享图标 显示分享api
再次检查跨tab跳转到tab页时候的高亮图标
IOS搜索调用
二维码提示“请扫描并购帮的二维码”
APP bar改颜色
名片夹没有返回按钮
配置更新的xml
外部跳转到app的协议
后退到上一个view做缓存
支付宝支付
后台 | 小蔡的：
| 资讯搜索title | 不明 | 已修改title为资讯搜索和活动搜索和专家搜索
| 评论点击黑层隐藏＋ 首条评论是 去掉暂无评论 | 100%
| 点赞过变红 | 100%
| 资讯活动 喜欢先变状态 加提示 | 100%
| 参与嘉宾 富文本 | 100%
| 活动加查看所有报名 | 暂无页面
| 搜索去掉底部线条 | 100%
| 所有都去掉分享 需要分享的页面主动加 | 不明 | 只有详情页有分享
| APP个人中心里的邀请好友点不动（分享） | 0% | 今晚
大咖搜索三级标签
文鹏的：
登陆跳转有问题
只能编辑自己的专家页面
专家主页 地点文字
预约列表加提交时间、我是专家那里信息不全
个人资料页面调整
关注和系统消息 隐藏名
图像上传 上传即保存 更新资料
微信去掉设置
微信屏蔽支付宝支付
专家认证名字
我的收藏添加专家收藏
使用缓存
统计