## 0704需求
| 责任人 | 完成时间 | 完成情况 | 备注
后台欢迎页设计 | 曹文鹏 | 7.6
所有页面改成30行显示 页码选项改为【10， 30， 50】（选择完一次之后，计入cookie，下次复用） | 蔡铧枢 | 7.5 | ok | 使用插件生成，很难修改
菜单整理
群组管理删除、 内容管理拆分--内容管理和评论管理、 加多一列标签管理（一级）、 小秘书放到消息中心 | 曹文鹏 | 7.5 | 稍后
会员管理 | 曹文鹏 | 7.6 | 专家认证不让修改
查看详情设计一个通用样式，显示所有会员相关的内容（先基本信息）(先写一个table样式，然后在构建修改) | 曹文鹏 | 7.5 | 继续
会员管理操作区加一个名片图标，鼠标悬停显示名片 | 曹文鹏 | 7.5 | ok
会员管理操作区加一个复制图标，鼠标点击，复制会员个人主页链接 | 蔡铧枢 | 7.5 | ok | title
用户名片、图像的命名带上用户id，方便查找用户 | 曹文鹏 | 延后
会员导出（重点），会员名片打包下载（按照查询条件来） | 曹文鹏 | 7.5 | ok | 压缩包延后 |  | 加是否专家
专家管理 | 蔡铧枢 | 7.6 |  | 加叉叉 | 注意图片文件夹
增加专家管理页面，主要是审核专家认证，修改专家描述 | 曹文鹏 | 7.5 | ok
专家认证审核不通过给个理由 | 曹文鹏 | 7.5 | ok | 加推送
活动管理和资讯管理的操作区，就放一个操作图标，mouseover后出现展示全部图标的层 | 蔡铧枢 | 7.6
后台评论可以回复---在各内容里面点击去； | 蔡铧枢 | 7.5 | ok | 看看能不能不固定高度
资讯管理搜索 | 蔡铧枢 | 7.5 | ok
标签管理
后台个人标签、地区标签功能 | 蔡铧枢 | 7.5 | ok
配置性的都不要搜索、眼睛（查看详情） | 蔡铧枢 | 7.5 | ok
小秘书要有回复功能 | 蔡铧枢 | 7.6 | ok
使用文档编写
36、使用缓存
37、统计
38、消息推送（专家认证、预约话题、小秘书回复） | 蔡铧枢 | 7.6-7.8
39、 个人中心静态化（静态化的登录问题）
40、pc上传简历、工作经历 | 蔡铧枢 | 7.6-7.8
41、没有关注微信的情况下 在非app中打开，头部广告提示
专家详情加个话题 | 蔡铧枢 | ok
加话题管理 | 蔡铧枢 | ok
book success加sys back
评论 小秘书回复 加查看详细