## 工作表1
需求列表 | 完成时间 |  | 完成情况 | 备注
活动首页、详情、搜索加地区标签 |  |  | 100%
资讯详情添加时间、作者 |  | 小蔡 | 100% | 资讯有作者，作者和用户关联起来，后台添加资讯的时候，指定一个系统内的用户
新的大咖页面--index |  | 小蔡 | 100% | 去沟通链接
大咖详情页 |  | 小菜 | ok
递名片功能 | 21 | 小蔡 | 80% | 前端页面做了，后台按名片夹分类还没做
名片夹后台 |  | 小菜 |  | 后台统计---1.列出发名片、收名片的倒叙 2，查询个人，列出他的收发名片 | 后续给出按天的收发
话题详情 |  |  | ok
话题新增、编辑 |  | 文鹏
强化专家页面的个人主页功能 |  | 设计 | 100%
小秘书入口浮动在个人中心 |  | 设计 | 100%
活动的推荐所有项 只填写一项介绍即可 |  |  | 100%
资讯、活动首页非app下搜索入口和回到顶部功能，屏幕滚动一定高度就隐藏 |  |  | 100%
消息中心---文字、链接、数字机制（已读、未读）、推送 | 20-22
管理端其他功能顺手设计 |  | ALL |  | 1.所有的列表项都默认按照时间倒叙，不要给出空列表
用户缩略图+默认图 | 20 | 文鹏 | 0%
上传接口 |  | 文鹏 | 100% | 待app测试
登录完善 |  | 文鹏 | 80% | 差app 的持久化登录
阅读统计，RD设计 | 23 | 小蔡 | 0%
个人中心杂事功能 |  | 文鹏 | 0% | 个人主页按照身份显示不同编辑项、隐私设置
扫码签到 | 21 | 小蔡 | 50% | 注意登录和是否在本次报名活动中（剩下生成二维码）
项目管理（需要后台功能） | 23 | 文鹏 | 0% | 只需要给出后台，可以延后
我的活动 两个列表 |  | 小蔡 | 100%